## Gantt chart1
Этап | Начало этапа | End Date | Продолжительность (дней)
Анализ существующих решений | 2024-01-27 |  | 30
Проверка соответствия работы стандартам и нормам оформления | 2024-01-26 |  | 30
Программная реализация системы | 2024-02-15 |  | 60
Тестирование и отладка системы, эксперименты | 2024-04-24 |  | 7
Компоновка текста ВКР | 2024-03-16 |  | 60
Проверка текста работы научным руководителем | 2024-05-08 |  | 14
Нормоконтроль | 2024-05-11 |  | 14
Предзащита | 2024-05-25 |  | 7
Защита | 2024-05-31 |  | 14

## Gantt chart2
Этап | Начало этапа | Окончание этапа | Продолжительность (дней)
Введение и обзор литературы | 2024-01-27 | 2024-02-26 | 30
1 этап нормоконтроля | 2024-01-26 | 2024-02-25 | 30
Разработка модели, проектирование системы | 2024-02-15 | 2024-04-15 | 60
2 этап нормоконтроля | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 7
Программная реализация системы | 2024-03-16 | 2024-05-15 | 60
Тестирование и отладка системы, эксперименты | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 14
Компоновка и согласование с научным руководителем текста ВКР | 2024-05-11 | 2024-05-25 | 14
Предзащита | 2024-05-25 | 2024-06-01 | 7
3 этап нормоконтроля | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 14
Formulas:
Начало этапа = [Окончание этапа]-[Продолжительность (дней)]