## Gantt chart1
Этап | Начало этапа | End Date | Продолжительность (дней)
Введение и обзор литературы | 2024-01-25
Разработка модели, проектирование системы | 2024-02-15
Программная реализация системы | 2024-02-16
Тестирование и отладка системы, эксперименты | 2024-04-17
Компоновка текста ВКР | 2024-05-01
Проверка текста работы научным руководителем | 2024-05-15
Нормоконтроль | 2024-05-22
Предзащита | 2024-05-25
Защита | 2024-06-01
Вручение дипломов | 2024-06-27

## Gantt chart2
Этап | Начало этапа | Окончание этапа | Продолжительность (дней)
Введение и обзор литературы | 2024-01-25 | 2024-02-25
Разработка модели, проектирование системы | 2024-02-15 | 2024-03-15
Программная реализация системы | 2024-02-22 | 2024-04-15
Тестирование и отладка системы, эксперименты | 2024-04-17 | 2024-05-01
Компоновка текста ВКР | 2024-05-01 | 2024-05-15
Проверка текста работы научным руководителем | 2024-05-15 | 2024-05-22
Нормоконтроль | 2024-05-22 | 2024-05-25
Предзащита | 2024-05-25 | 2024-06-01
Защита | 2024-06-10 | 2024-06-14
Вручение дипломов | 2024-06-24 | 2024-06-27